**Приложение 3 к приказу от 26.02.2021 № 24**

**Медиаплан по информационному сопровождению**

**создания и функционирования Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году**

**КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия(-й) | СМИ, форма сопровождения | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | ответственный |
| 1 | Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы | Презентация проекта на заседании рабочей группы | Март 2021 | Знакомство с приказом, проектами планов мероприятий | Горохова В.Н. |
| 2 | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)Запуск сайта | Сетевые СМИи Интернет-ресурсы, социальные сети;новости, статьи, фото | март - май 2021 | Презентационные материалы по реализации проекта и концепции создания центра | Грязина М.А., Ракитянский Ю.В. |
| 3 | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра  | Сетевые СМИи Интернет-ресурсы,новости, анонсы, фото | апрель-ноябрь 2021 | выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайте образовательной организации | Грязина М.А. |
| 4 | Начало ремонта/ закупка оборудования /запуск сайта/ запуск горячей линии по вопросам записи детей | Сетевые СМИи Интернет-ресурсы, социальные сети;новости, фото | май-июнь 2021 | публикация адреса, где создается Центр, фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, | Грязина М.А., Ендальцева С.Г.Россохина И.Ф. |
| 5 | Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком | печатные СМИ, сетевыеСМИи Интернет-ресурсы | Июнь-август 2021 | публикация информации о ходе ремонтных и иных работ по созданию Центра | Грязин С.Н. |
| 6 | Окончание ремонта помещений/ установка и настройка оборудования/ приемка | печатные СМИ, сетевыеСМИи Интернет-ресурсы | Август-сентябрь 2021 | Отчеты | Горохова В.Н. |
| 7 | Старт набора детей / запуск рекламной кампании | печатные СМИ, сетевыеСМИи Интернет-ресурсы | сентябрь 2021  | Онлайн- реклама на сайте школы, образовательной организации, местах массового пребывания населения.Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей | Грязина М.А. |
| 8 | Торжественное открытие Центра в ОО | Телевидение,печатные СМИ, сетевыеСМИи Интернет-ресурсы | сентябрь 2021 | Участие органа местного самоуправления в торжественном открытии Центра. Фотографии и видео для дальнейшего использования в работе | Горохова В.Н.Грязина М.А. |
| 10 | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | печатные СМИ, сетевыеСМИи Интернет-ресурсы | ноябрь – декабрь 2021  | выезд журналистов в сельские районы, где им показывают образовательный процесс в Центрах, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте | Горохова В.Н.Грязина М.А. |